## 앱개발공수
DAVIS 앱개발 상세공수
구분 | 기능 | 설명 및 요청사항 | 공수1 | 공수2
로그인 | 로그인 | 자체 로그인 | 1 | 1
| 본인인증 | 직접개발 또는 대행업체 연동 | 2 | 2
| 비밀번호 초기화(변경) |  | 1 | 1
| 카카오 로그인 | 로그인 이후 회원가입 연결 | 3 | 3
| 네이버 로그인 | 로그인 이후 회원가입 연결 | 3 | 3
회원가입 | 회원가입 | 자체 회원 가입 | 2 | 2
메인화면 | 메인화면 | 메인 탭 및 사이드 메뉴 구조 | 1.5 | 1.5
공지사항 | 공지사항 |  | 1.5 | 1.5
출입증 등록/조회 | 출입증 등록/조회 | 출입증 조회 및 등록 | 2 | 2
출입증발급 | 출입증발급 | DYNAMIC LINK를 발송하여 출입증 코드 전달 DYNAMIC LINK 클릭시 앱 설치 유무에 따른 처리 | 5 | 5
내차찾기 | 내차찾기 | 지도위에 내차 위치 표시 | 3 | 3
사용자 정보 관리 | 사용자 정보 관리 | 기본정보 확인/비밀번호 변경/단지 및 차량 관리 | 3 | 3
환경설정 | 환경설정 | 푸시알림 on/off | 1.5 | 1.5
공통팝업 | 단지코드등록 | 공통 팝업으로 제작 | 1.5 | 1.5
| 차량번호등록 | 공통 팝업으로 제작 | 1.5 | 1.5
테스트 및 수정 |  | 시범 운영 및 안정화 과정 | 5 | 5
인수인계 및 교육 |  | 고객사 교육 및 인수인계 | 2 | 2
스토어 등록대행 |  | 안드로이드 아이폰 스토어 등록 대행 | 3 | 3
기본 프로젝트 설정 |  | 기본 프로젝트 셋팅비 | 2 | 2
백그라운드 비콘 스캔 |  | 백그라운드에서 비콘 스캔 후 API 호출 | 3 | 0
전문 디자이너의 디자인 반영 |  | 디자인 비용 + 개발공수 | 0 | 16
|  | 총공수 | 47.5 | 60.5
|  | 개발기간(월) | 2.2619 | 2.881
|  | 예상비용 | 2035.7143 | 2592.8571
|  | 부가세포함 | 2239.2857 | 2852.1429
|  | 최종 가격(부가세 포함) | 2200 | 2800
앱 구축환경 | Fullter
이슈 | 블루투스 백그라운드 스캔 이슈

## 서버개발공수
DAVIS 관리자 상세공수
구분 | 기능 | 설명 및 요청사항 | 관리자 공수 | API 공수
로그인 | 로그인 | 자체 로그인 | 1 | 0.5
회원가입 | 회원가입 | 회원가입 | 2 | 0.5
회원관리 | 회원관리 | 앱 회원 관리 | 2 | 1
출입증관리 | 출입증관리 | 출입증관리 | 2 | 1
단지관리 | 단지관리 | 단지 관리 | 2 | 1
주차장관리 | 주차장관리 | 단지별 주차장 관리 (맵 이미지, 구역 좌표) | 3 | 2
공지관리 | 공지관리 | 전체공지, 단지별 공지, 공지 푸시 | 2 | 1
푸시알림 | 푸시알림 | 푸시알림 내역 조회 및 발송 | 2 | 2
프로젝트 환경 구축 |  |  | 0 | 2
|  | 총공수 | 16 | 11
|  | 개발기간(월) | 0.7619 | 0.52381
|  | 예상비용 | 685.7143 | 471.4286
|  | 부가세포함 | 754.2857 | 518.5714
|  |  | 700 | 500
관리자 구축환경 | vue.js