## 기능정의서
최종 공수(m/d)
104
순번 | 하드웨어 | 소프트웨어 | 프로세스 | 상세내용 | 예상공수(m/d)
1 | 원패스 카드(BLE 송신) | 펌웨어 | 상시 BLE수신(송신: 초음파 센서/게이트 컨트롤)
2 | 원패스 카드 등록기 | 펌웨어 | 원패스 카드 리더
|  | 응용 프로그램 | 원패스 카드 등록 / 수정 / 삭제
|  |  |  | 소계 | 0
4 | 관리자 프로그램 | 응용 프로그램 (초음파 모니터링) | 현장 코드 발급/조회(사용자에게 전달 할 코드 발급/조회)
현장 맵 디자인 등록/수정/삭제
기둥번호 및 목적지 노드(좌표) 등록/수정/삭제
세대정보 일괄 등록 기능(화면 / excel)
원패스 카드 RF 데이터 추출(excel)
공동현관 세팅 기능(엘리베이터 연동 ID 세팅 등)
공동현관 강제 열기
|  |  |  | 소계 | 0
6 | 사용자 APP(BLE 수신) | App | 최초 구동 시 현장 코드 입력(관리자 APP에서 확인) | 회원가입 기능구현 추가 일정 필요. | 1
|  |  | 앱 전용 ID/PW 등록 | 회원가입 기능구현 추가 일정 필요. | 1
|  |  | 패스워드 재설정 | 회원가입 기능구현 추가 일정 필요. | 1
|  |  | 마스터 / 슬레이브 구조로 등록 |  | 5
|  |  | 세대정보(동, 호), 차량정보(차량번호, 차종(전기차, 여성전용 등)) 등록 |  | 2
|  |  | 내차위치 확인 |  | 2
|  |  | BLE수신(송신: 초음파 센서/게이트 컨트롤) |  | 10
|  |  | 내차 위치 수기등록(map or 기둥번호 선택) | 기능확인 후 일정 조정가능 | 5
|  |  | GPS를 이용한 블루투스 체크 로직(켜라고 push) | 기능확인 후 일정 조정가능 | 5
|  |  | 우리집 위치에서 가장 가까운 주차공간 위치표시(GPS) | 기능확인 후 일정 조정가능 | 5
|  |  | 프로그램 종료되어 있어도 최초 설치된 데이터 활용하여 정상동작 | 기능확인 후 일정 조정가능 | 5
|  |  | Android/IOS 개발환경셋팅 | Framework 유무에 따라 일정 추가.
|  |  |  | 소계 | 42
7 | 게이트 컨트롤(BLE 송신) | 펌웨어 | 마이크로웨이브 신호 수신 시 BLE 수신(카드 유무 확인)
> 카드 감지 시 수신된 카드정보를 서버로 전송
> 허가된 카드 일 시 게이트 오픈
서버에서 문열림 신호 수신 시 게이트 오픈
|  |  |  | 소계 | 0
8 | 원패스 서버(로컬) | 서버 | 원패스 카드 데이터 수신(게이트 컨트롤 송신) |  | 5
|  |  | > 허가된 카드 확인 후 응답 |  | 2
|  |  | > 허가된 카드 일 시 엘리베이터 연계(해당 층 눌린채 호출) | 기능확인필요 | 3
|  |  | 관제 프로그램에서 문열림 신호 시 해당 게이트로 송신 |  | 3
|  |  | 카드 데이터 확인(초음파 서버 등 확인 요청 시) |  | 2
|  |  | > 카드 정보 응답(동/호, 차량번호, alias) |  | 2
|  |  | 세대 데이터 확인(홈넷/APP 요청 시) |  | 1
|  |  | > 해당 세대에 등록된 카드정보(카드번호, 차번, alias) 응답 |  | 1
|  |  | 세대 데이터 등록/수정/삭제(홈넷/APP 요청 시) |  | 2
|  |  | > 해당 세대에 등록된 카드정보 관리 |  | 1
|  |  | 내차 위치 확인 요청 시 응답(홈넷/APP 요청 시) |  | 1
|  |  | > 월패드 내차찾기 요청 시 위치 응답 |  | 2
|  |  | Firebase cloud messaging 연동 | 기능확인 후 일정 조정가능 | 5
|  |  | WebServer 개발환경셋팅(Websocket, Restful apli) | 일정산정시 일정추가 필요.
|  |  |  | 소계 | 30
9 | 원패스 서버(센터) | 서버 | 회원가입 | 회원가입 기능구현. (로그인, 메인페이지 테스트목적) | 5
|  |  | 접속자 고유키생성(단지의 USER_KEY생성) | client - center server - local server 연동테스트 | 2
|  |  | Firebase cloud messaging 연동 | 기능확인 후 일정 조정가능 | 5
|  |  | 사용자정보관리 메뉴 개발 | 사용자정보관리, 권한관리, 메뉴권한 | 10
|  |  | 주차장or아파트단지 정보관리 메뉴 개발 | 단지관리 | 5
|  |  | 정보조회, 통계 메뉴 개발 | 사용률, 접속률 조회 및 출력 | 5
|  |  | WebServer 개발환경셋팅(Websocket, Restful apli, security, redis) | 일정산정시 일정추가 필요.
|  |  |  | 소계 | 32
10 | 초음파 센서(BLE 송신) | 펌웨어 | 초음파 감지 시 BLE 송신(수신: 원패스 카드)
> 카드 감지 시 LCU로 데이터 전송
방문확인 모드 수신(LCU 송신)
> 주차 감지 된 경우 지정된 색상으로 변경
|  |  |  | 소계 | 0
11 | LCU | 펌웨어 | 원패스 카드 데이터 수신(초음파 센서에서 송신)
> 초음파 서버로 카드 데이터 전송
방문확인 모드 수신(초음파 서버 송신)
> 초음파 센서로 방문확인 모드 전송(수신: 초음파 센서)
|  |  |  | 소계 | 0
12 | 초음파 서버 | 윈도우 서비스 | 원패스 카드 데이터 수신(LCU 송신 신호)
> 원패스 서버와 연계하여 카드 데이터 확인(동/호, 차번, alias)
> 해당 면에 원패스 정보 기록
방문차량 체크 모드 처리/해제(LCU(전체/부분)로 데이터 전송)
|  |  |  | 소계 | 0
13 | 초음파 모니터링 PC | 응용 프로그램 | 방문확인 모드
> 방문확인 모드 시 주차면 별 카드데이터 수신 유무로 구분
> 모니터링 화면에 표시 / 센서에 표시로 분리
> 센서 표시 시 방문확인 모드 전송(수신: 초음파 서버)
|  |  |  | 소계 | 0